## Sheet2
MyPet 웹페이지 구축 PJT 일정관리
No. | 작업명 | 작업인원 | 시작일 | 종료일 | 특이사항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2022-09-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2022-10-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 프로젝트 기획(웹 기능 선정, 스토리 보드 작성) | 윤승명, 김명훈 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | bar: 1 to 5
2 | 테이블 구현 |  | 2022-08-03 | 2022-08-05 | bar: 3 to 5
3 | 웹사이트 제작
4 | 회원관리(ID중복 체크, 세션관리, my page)
5 | 상품 구현(update, list, delete)
6 | 장바구니 구현(update, list, delete)
7 | 게시판 구현(세션관리, update, delete)
8 | 웹 구현 설명 PPT 작성 및 기능들 최종 점검